Утверждаю

________________

Директор МОБУ «Лицей №9»

Т.Г. Ковалева

Приказ от «19» сентября 2016 г.№228

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(план мероприятий)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОБУ «Лицей №9» в 2017году»

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2016 году |
| 1.1. | Статистическая обработка результатов ГИА | до 01.07.2016 | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 1.2. | Формирование отчетов по итогам ГИА: - ЕГЭ - ОГЭ | до 01.07.2016 | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 1.3. | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в МОБУ «Лицей №9» | до 01.07.2016 | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Проведение тренировочного экзамена по математике (базовый уровень) в 11 классе в форме ЕГЭ. | 2 неделя декабря | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей математики Щукина Л.П. |
| 2.2. | Проведение тренировочного экзамена по математике (профильный уровень) в 11 классе в форме ЕГЭ. | 3 неделя декабря | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей математики Щукина Л.П. |
| 2.3. | Проведение тренировочного экзамена по русскому языку в 11 классе в форме ЕГЭ. | 3 неделя декабря | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей русского языка Сазонова В.В. |
| 2.4. | Проведение тренировочного экзамена по математике в 9 классах в форме ОГЭ. | 4 неделя января | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей математики Щукина Л.П. |
| 2.5. | Проведение тренировочного экзамена по русскому языку в 9 классах в форме ОГЭ. | 3неделя января | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей русского языка Сазонова В.В. |
| 2.6. | Проведение городского тренировочного экзамена по математике (базовый уровень) в 11 классах в форме ЕГЭ. | 28.01.2017 | УО АГО, ОО |
| 2.7. | Проведение тренировочного экзамена по математике (профильный уровень) в 11 классах в форме ЕГЭ. | 17.02.2017 | УО АГО, ОО |
| 2.8. | Проведение городского тренировочного экзамена по русскому языку в 11 классах в форме ЕГЭ. | январь 2017 | УО АГО, ОО |
| 2.9. | Проведение городского тренировочного экзамена по математике в 9 классах в форме ОГЭ. | 03.02.2017 | УО АГО, ОО |
| 2.10. | Проведение городского тренировочного экзамена по русскому языку в 9 классах в форме ОГЭ. | 08.02.2017 | УО АГО, ОО |
| 2.11. | Проведение школьных репетиций ЕГЭ по предметам по выбору | в течение учебного года | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.12. | Проведение школьных репетиций ОГЭ по предметам по выбору | в течение учебного года | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.13. | Проведение профориентационных мероприятий по формированию осознанного выбора экзаменов | октябрь – январь 2016/2017 учебного года | Дубинец Е.А. зам. директора по УВР, классные руководители |
| 2.14. | Участие в очных курсах повышения квалификации для учителей предметников, работающих в 9-х, 11-х классах. | в течение учебного года (по отдельному графику ПК ИРО) | Картавая А.А. зам. директора по УВР |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1. | Формирование и утверждение дорожной карты по организации и проведению ГИА в МОБУ «Лицей №9» в 2016 - 2017 учебном году. | до ноября 2016 года | Ковалева Т.Г., директор, Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 3.2. | Утверждение планов-графиков подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОБУ «Лицей №9» | октябрь-ноябрь 2016 года | Ковалева Т.Г., директор, Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 3.3. | Подготовка нормативных правовых актов организации и проведению ГИА в 2017 году в МОБУ «Лицей №9» | Весь период | Ковалева Т.Г., директор, Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| Обучение лиц, привлекаемых к ГИА |
| 4.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях. | в течение учебного года | Картавая А.А. зам. директора по УВР |
| 4.2. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ОГЭ, ЕГЭ. | в течение учебного года | Ковалева Т.Г., директор, Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| Организационное сопровождение ГИА |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в основные и дополнительные сроки в 2017 году: сбор информации об участниках для написания сочинения; организация и проведение сочинения в МОБУ «Лицей №9» сбор информации об участниках ЕГЭ, ГВЭ-11; сбор информации об участниках ОГЭ, ГВЭ-9; | до 01.11.2016 07.12.2016 до 01.02.2017 до 01.03.2016 | Ковалева Т.Г., директор, Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 5.2. | Назначение ответственных за организацию ГИА в МОБУ «Лицей №9» | до 10 ноября 2016 года | Ковалева Т.Г., директор |
| 5.3. | Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ: - руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов; - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; - об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ с указанием реквизита акта ОИВ. | декабрь 2016 года ноябрь 2016 года январь 2017года январь 2017 года февраль 2017года | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 5.4. | Мониторинг движения обучающихся 11 классов ОО. | январь-май 2017 года | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 5.5. | Предоставление в Управление образования АГО списков работников ППЭ, составов предметных комиссий, конфликтных комиссий. | декабрь 2016 года январь 2017 года | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 5.6. | Предоставление в Управление образования АГО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА: - в феврале в марте – апреле - в мае-июне. | до 30.01.2017 до 10.03.2017 до 20.05.2017 | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 5.7. | Предоставление в Управление образования АГО информации: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; | весь период проведения ГИА | Ковалева Т.Г., директор, Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 5.8. | Предоставление в Управление образования АГО списков общественных наблюдателей. | с января по июнь 2017 года (не позже, чем за 2 недели до начала экзаменов) | Ковалева Т.Г., директор, Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 5.9. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ. | декабрь, февраль-июнь 2017 года | Ковалева Т.Г., директор |
| 5.10. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок - в дополнительные сроки | 7.12.2016 03.02.2017, 05.05.2017 | Ковалева Т.Г., директор, Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 5.11. | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА. | февраль-июнь 2017 года | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, классные руководители |
| 5.12. | Участие в обучении участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ: ГИА - 11 ГИА – 9. | до 15.03.2017 до 01.05.2017 | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, классные руководители, учителя предметники |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 6.1. | Опубликование нормативных правовых актов сайте: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | до 31.12.2016 не позднее чем за два месяца до начала экзамена не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, Кулешов И.В., ответственный за сайт |
| 6.2. | Освещение вопросов подготовки и проведения ГИА в МОБУ «Лицей №9» в средствах массовой информации. | февраль | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР |
| 6.3. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; | декабрь 2016 года январь 2017 года | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, классные руководители |
| 6.4. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с получением ими результатов ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий. | апрель-май (досрочный период) июнь (основной период) июнь | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, классные руководители |
| 6.5. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА. | постоянно | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, Кулешов И.В., ответственный за сайт |
| 6.6. | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на сайте МОБУ «лицей №9» в разделе «Государственная итоговая аттестация». | постоянно | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, Кулешов И.В., ответственный за сайт |
| 6.7. | Организация общешкольных и классных родительских собраний по вопросам ГИА-2016 | постоянно | Илюшина Е.В. зам. директора по УВР, классные руководители |
| 6.8. | Открытые отчёты директора о подготовке к ГИА-2017 | постоянно | Ковалева Т.Г., директор |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.7. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: -мониторинг школьной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА; | весь период | Ковалева Т.Г., директор |